## 表紙
テスト計画書
管理番号
システムID
システム名称
改定日
改訂者

## 改訂履歴
改訂履歴
項番 | 改訂日 | 改訂者 | 対象 | 改訂内容
-1 | 2021-02-15 | 宮村 | 全シート | 新規作成
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## 目次
目次
| 1 | はじめに
| 1.1 | 本書の目的
| 1.2 | 範囲
| 1.3 | 用語の説明
| 1.4 | 関連するドキュメント
| 2 | テストの種類
| 3 | テスト対象
| 3.1 | テスト対象プロダクト
| 3.2 | テスト対象環境
| 3.3 | テスト種類とテスト環境
| 3.4 | テスト実施に必要な環境
| 4 | テスト戦略
| 4.1 | 目標とする品質と検証内容
| 4.2 | 障害件数の統計
| 4.3 | テスト戦略
| 5 | テスト合否基準
| 6 | テスト中止基準とテスト再開要件
| 7 | テスト成果物
| 8 | 責任範囲
| 9 | リスクとリスク顕在化予防策
| 10 | 参考文献

## 本紙
1 | はじめに
本ドキュメントは、本プロジェクトの「テスト計画書」として記載します。
| 1.1 | 本書の目的
このドキュメントは、本プロジェクトで実施するテストについての計画を記載したものです。
| 1.2 | 範囲
このドキュメントは、本プロジェクトの下記ソフトウェア成果物に関するテスト計画を記載します。
|  |  |  | Kai9
|  |  |  | Kai9Controller |  |  |  | ※バッチ起動用ツール
|  |  |  | データ移行ツール
|  |  |  | デプロイツール
|  |  |  | 保守/開発キット
また、計画するテストは以下の通りです。
|  |  |  | コンポーネントテスト
|  |  |  | 業務機能テスト
|  |  |  | システムテスト
|  |  |  | ストレステスト
|  |  |  | パフォーマンステスト
|  |  |  | 移行テスト
|  |  |  | 導入テスト
単体テストについては、開発フェーズのタスクであるため、本書の対象範囲外とします。
| 1.3 | 用語の説明
|  | 略語・用語 |  |  |  | 説明
|  | 開発環境 |  |  |  | 自端末からアクセスできる開発環境であり、
ほぼ全ての開発やテストをここで行う。(出来ない箇所のみSTGや本番で行う)
|  | STG環境 |  |  |  | 本番環境と同等の環境であり、リリース前の確認や
監視テスト、パフォーマンステスト等で使用する。
|  | 本番環境 |  |  |  | 実業務で利用する環境
| 1.4 | 関連するドキュメント
|  | 文書名 |  |  |  | 説明
|  | プロジェクト課題 |  |  |  | 懸念事項とリスクを定量化して、リスク顕在化予防策とリスク顕在化時の対策、およびそのステータスを管理します。「9.リスクと顕在化予防策」で挙げたリスクは、このドキュメントに移管します。
2 | テストの種類
本章では、実施するテストの種類と、そのテストを実施する目的について記載します。
実施するテスト種類の一覧を以下に記載します。
| ＃ | テスト種類 |  |  |  | 目的
| 1 | コンポーネントテスト |  |  |  | コンポーネントに与えられた責務を実現できているかどうかを確認します。
| 2 | 機能テスト |  |  |  | 「詳細設計」「ユースケース」「画面仕様」などの外部仕様を満たしているかどうかを確認します。
| 3 | 非機能テスト |  |  |  | 「監視」「障害発生」「障害復旧」などの非機能要件を満たしているかどうかを確認します。
| 4 | システムテスト |  |  |  | 実際の業務に近いテストケースを用いて、外部接続先を含めたシステム全体の動作を確認します。移行テスト実施後は、移行データを用いてテストします。
| 5 | パフォーマンステスト |  |  |  | 通常の業務を想定した負荷で、機能ごとの性能を確認する。性能が思わしくない機能を洗い出してボトルネックを探ります。また、パフォーマンステストの結果を元に、下記ストレステストの実施対象となる機能を決定します。
| 6 | ストレステスト |  |  |  | 一定の負荷がかかった状態で、システムの正常性を確認します。 負荷の種類は、瞬間値を規定したものと、一定時間以上の累積値を規定したものの2種類で検証を行います。
| 7 | 移行テスト |  |  |  | 既存システムのデータを移行します。
| 8 | 導入テスト |  |  |  | 運用を想定した上でシステムを導入し、運用手順書に基き動作確認を行います。
3 | テスト対象
本章では、テスト対象となるプロダクトおよびその機能と、実施するテスト種類との関係を記載します。
| 3.1 | テスト対象プロダクト
テストの対象となるプロダクトのバージョンとその機能について以下に記載します。
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  |  | バージョン |  |  | テスト対象となる主な機能
|  | 1 | Kai9 |  |  |  | Ver1.0 |  |  | ID管理、データ移行、保守用メンテナンス機能、非機能
|  | 2 | Kai9Controller |  |  |  | Ver1.0 |  |  | バッチ起動
|  | 3 | PEORE |  |  |  | Ver1.0 |  |  | リリース支援(コンパイル・デプロイ資産生成)
テスト対象プロダクトと、各テストシナリオの関連について以下に記載します。
テスト対象シナリオ
[7 empty] | ID管理 |  |  |  | 保守用機能 |  |  |  | 移行 | バッチ起動 |  | リリース支援 |  | 非機能
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  |  | ログイン | ログアウト | メニュー起動 | 業務機能 | マスタメンテ | 環境設定 | 過去データ退避 | リカバリ | データ移行 | バッチ起動 | バッチ強制終了 | コンパイル | 配布資産抽出 | 障害 | 監視
|  | 1 | Kai9 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | Kai9Controller | [12 empty] | ○ | ○
|  | 3 | PEORE | [14 empty] | ○ | ○
| 3.2 | テスト対象環境
テスト対象となる環境を以下に記載します
|  | 表3.21 |  |  |  |  | サーバ構成
|  | ＃ | (環境)ネットワーク |  |  |  | サーバ名称 |  |  |  | OS |  |  |  |  | AP | DB | テスト端末
|  | 1 | AWS開発 |  |  |  | [開発]APサーバ |  |  |  | Windwos2019 |  |  |  |  | ○ | ○ | ①
|  | 2 | AWS順本番 |  |  |  | [STG]APサーバ |  |  |  | Windwos2019 |  |  |  |  | ○ |  | ②
|  | 3 | AWS順本番 |  |  |  | [STG]DBサーバ |  |  |  | RDS(Linux系) | [5 empty] | ○ | ②
|  | 4 | AWS本番 |  |  |  | [本番]APサーバ |  |  |  | Windwos2019 |  |  |  |  | ○ |  | ③
|  | 5 | AWS本番 |  |  |  | [本番]DBサーバ |  |  |  | RDS(Linux系) | [5 empty] | ○ | ③
※テスト端末の番号は表3.22参照
|  | 表3.22 |  | テストに使用するクライアントPCの環境を記載します。
|  | 番号 | 言語 |  | OS |  |  |  | ブラウザ |  |  |  | OFFICE |  |  |  | 設置場所
|  | ① | 日本語 |  | Windows10 |  |  |  | Edge |  |  |  | 依存関係無し |  |  |  | 自端末
|  | ② | 日本語 |  | Windows10 |  |  |  | IE |  |  |  | 依存関係無し |  |  |  | STG操作室
|  | ③ | 日本語 |  | Windows10 |  |  |  | IE |  |  |  | 依存関係無し |  |  |  | 本番操作室
|  | 表3.23 |  | 各環境の差異を記載します。 | [7 empty] | 本番等価
|  | ＃ | 環境 |  |  |  | RDS | 監視 | JP1 | RVM | PSG | メモリ | CPU | ディスク | 自席操作
|  | 1 | 開発 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  | 2 | STG(順本番) |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 4 | 本番 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 3.3 | テスト種類とテスト環境
テストの種類と、テスト対象となるプロダクト、および実施するテスト環境の一覧を以下に記載します。
テスト環境
[12 empty] | 開発 | STG |  | 本番
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  |  | テスト種類 | [5 empty] | AP | DB | AP | DB
|  | 1 | Kai9 |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 機能テスト |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[7 empty] | 非機能テスト | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
[7 empty] | システムテスト | [7 empty] | ○ | ○
[7 empty] | パフォーマンステスト |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
[7 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
[7 empty] | 移行テスト |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[7 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 2 | Kai9Controller |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 機能テスト | [5 empty] | ○
[7 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | ○ | ○
[7 empty] | 導入テスト | [7 empty] | ○
|  | 3 | PEORE |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | ○
[7 empty] | 機能テスト | [5 empty] | ○
[7 empty] | 導入テスト | [7 empty] | ○
| 3.4 | テスト実施に必要な環境
別途、テスト実施に必要なハードウェア／ソフトウェア／サポート体制などのインフラについて記載します。
ここでは、今後、新たに調達する必要があるものが発生した場合のみ記載します。
※2021/2/15時点では対象無しです
4 | セスト戦略
目標とする品質と、品質向上に際してのテスト戦略について記載します。
| 4.1 | 目標とする品質と検証内容
目標とする品質を定義すると共に、その検証内容を説明します。
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  |  | 検証内容 |  |  |  |  | 目標とする品質
|  | 1 | Kai9 |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 各コンポーネント(キーワード処理)単位で実行できる事
[7 empty] | 機能テスト |  |  |  |  | 想定した各テストシナリオが実行できること
[7 empty] | 非機能テスト |  |  |  |  | 想定した各テストシナリオが実行できること
[7 empty] | システムテスト |  |  |  |  | 想定した各テストシナリオが実行できること
[7 empty] | パフォーマンステスト |  |  |  |  | 規定した水準の性能を確保できること
[7 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 規定した水準の性能を確保できること
[7 empty] | 移行テスト |  |  |  |  | 想定したデータ移行のシナリオが実行できること
[7 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | 保守機能について、想定した各テストシナリオが実行できること
|  | 2 | Kai9Controller |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 開発環境でバッチ起動・停止が出来る事
|  |  | (バッチ起動ツール) |  |  |  | 機能テスト |  |  |  |  | STG環境でJP1と連動したバッチ起動・停止が出来る事
[7 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 開発・STG環境でのストレステスト中に強制停止が出来る事
[7 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | 本番環境でJP1と連動したバッチ起動・停止が出来る事
|  | 3 | PEORE |  |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 開発環境でデプロイツールを利用してEXEファイルがビルド出来る事
|  |  | (デプロイ支援ツール) |  |  |  | 機能テスト |  |  |  |  | STG環境にデプロイ後、動作確認できること
[7 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | 本番環境にデプロイ後、動作確認できること
| 4.2 | 障害件数の統計
テストごとの障害件数・修正件数を統計して、収束曲線・テスト信頼度曲線を割り出します。
統計内容は、別紙「テスト報告書.xls」を参照してください。
| 4.3 | テスト戦略
テストを実施するにあたり、考慮すべき点やアイデア、考え方などについて説明します。
|  | 考慮すべき点 |  |  |  | アイデア
|  | テストの実施漏れ |  |  |  | 機能テストのシナリオを2名別々に作成しテストする(再鑑として)
|  | デグレード |  |  |  | 全機能に関して自動テストを毎日夜間に実施する
|  | 時間の不足 |  |  |  | 自動テストが活用できる状態を準備しておく
|  | 品質担保 |  |  |  | 本番環境にて一定期間の現新テストを行う
5 | テスト合否基準
各テストの合否判定基準を定義します。
全テスト共通で、完了シナリオの検収(レビュー)を行い、指摘事項が無くなった時点で最終合格とします。
| 5.1 | Kai9
|  | 5.11 | コンポーネントテスト
単体テストにて確認する開発フェーズタスクであるため、本書の対象範囲外とします。
(テスト内容としては、各コンポーネント作成時にユニットテストを行う事で確認)
(テストの網羅性を表現するために、タイトルのみ本紙へ記載）
|  | 5.12 | 機能テスト
STGと本番環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 3/1～3/15 |  |  | ※本番環境は4/1～4/15
|  |  | 実施内容 |  | 準備したテストシナリオを実行し、全て想定通りの結果で完了すること。
|  |  | 合格基準 |  | 想定通りの結果になれば合格とします。
|  | 5.13 | 非機能テスト
STGと本番環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 3/15～3/31 |  |  | ※本番環境は4/19～4/30
|  |  | 実施内容 |  | 以下の観点で監視のテストを行います。
[5 empty] | プロセス監視 |  |  |  | Kai9を停止した状態で通報される事を確認します。
Kai9を起動する事で通報が止まる事確認します。
[5 empty] | メッセージ監視 |  |  |  | Errorレベルのログが通報される事を確認します。
[5 empty] | リソース監視 |  |  |  | CPU利用率を高騰させた状態で通報される事を確認します。
[5 empty] | 障害テスト |  |  |  | リストアした後の状態で動作する事を確認します。
|  |  | 合格基準 |  | 想定通りの結果(通報OK/リストア後の確認OK)になれば合格とします。
|  | 5.13 | システムテスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 3/15～4/23
実施内容
業務を想定したシナリオを作成し、サイクルテストと、データ移行テストを含めた形で行う
合格基準
想定通りの結果になれば合格とします。
|  | 5.15 | パフォーマンステスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 3/1～3/31
|  |  | 実施内容 |  | テスト用に増幅した大量データ(本番環境レコードの1.5倍相当)を準備し、
各処理(正常系に限定)を実施します。
|  |  | 対象機能 |  | 全ての業務機能
|  |  | 計測対象 |  | 各機能の所要時間
CPU使用率
[5 empty] | ディスク使用量 |  |  |  |  | 要確認：DBサーバのリソース確認方法
メモリ使用量
ネットワーク使用率
※Delphiのメモリマネージャ(FastMM)の設定により、メモリは一度掴むと解放しません(Linuxと似た技術手法)
他プロセスがメモリを必要とした場合、そのタイミングで自動的に解放します
合格基準
現行と比較し同程度以上の性能が出たら合格とします。
|  | 5.16 | ストレステスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/1～4/15
|  |  | 実施内容 |  | パフォーマンステスト以上に負荷をかけた状態で、システムの正常性を確認します。
負荷の種類は、瞬間値を規定したものと、一定時間以上の累積値を規定したものの
2種類で検証を行います。
|  |  | 対象機能 |  | パフォーマンステストで性能が思わしくないボトルネック機能を対象とします。
|  |  | 計測対象 |  | パフォーマンステストと同一とします。
|  |  | 合格基準 |  | 高負荷がかかった状態でも、正常に処理が終了したら合格とします。
|  | 5.17 | 移行テスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 2/1～2/15 |  |  |  | ※本番環境は3/15～3/31
|  |  | 実施内容 |  | データ移行対象として選定してテーブルに関して、現行からデータ移行を行います。
移行方式は、DB to DBです。
|  |  | 合格基準 |  | 準備したシナリオが想定通り完了することで合格とします。
|  | 5.18 | 導入テスト
STG環境及び、本番環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/15～4/30
|  |  | 実施内容 |  | 保守フェーズで利用する各機能について、機能の動作確認と、
準備した手順書通りに作業出来る事を、運用観点で確認します。
|  |  | 対象機能 |  | Kai9 |  |  | マスタデータ：変更手順の確認
マスタデータ：メンテナンスバッチでの取込&動作確認
環境設定の変更：変更手順の確認
環境設定の変更：動作確認
過去データ退避：機能確認
過去データ退避：退避した過去データの確認手順
システムの緊急停止:機能確認
システムの緊急停止:手順確認
システムの起動:機能確認
システムの起動:手順確認
|  |  | 合格基準 |  | 手順書通りに実施できたことで合格とします。
|  | 5.19 | UAT
ユーザ受入テストについては、アプリチームは支援(データ作成等）のみとし、
プロジェクト側にて実施頂く事とします。
|  |  | 期間 |  | ※期間をご教授下さい
| 5.2 | Kai9Controller |  |  | ※バッチ起動ツール
|  | 5.21 | 機能テスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/1～4/15
|  |  | 実施内容 |  | 準備したテストシナリオを実行し、全て想定通りの結果で完了すること。
|  |  | 合格基準 |  | 想定通りの結果になれば合格とします。
|  | 5.22 | ストレステスト
STG環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/1～4/15
|  |  | 実施内容 |  | Kai9のストレステスト実施中に、Kai9Controllerからの強制停止が出来る事を確認します。
|  |  | 合格基準 |  | 高負荷がかかった状態でも、正常に強制停止が出来たら合格とします。
|  | 5.23 | 導入テスト
本番環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/15～4/30
|  |  | 実施内容 |  | 本番環境でJP1と連動したバッチ起動・停止が出来る事を確認します。
|  |  | 合格基準 |  | JP1と連動した処理が出来たら合格とします。
| 5.3 | PEORE |  | ※リリース支援ツール
|  | 5.31 | 機能テスト・導入テスト
STG環境と本番環境にて、以下のテストを行います。
|  |  | 期間 |  | 4/15～4/30
|  |  | 実施内容 |  | ツールを用いてコンパイル環境(開発環境)にてデプロイ後、抽出した資産をリリースし、
動作確認(Kai9ServerのWEBコンソールからメニューが表示される)ができること。
|  |  | 合格基準 |  | 動作確認が出来たら合格とします。
| 5.4 | テスト期間のサマリ
テストの実施期間を一覧化したものです。
テスト環境
[11 empty] | 開発 |  | STG |  | 本番
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  | テスト種類 |  |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2月 | 3月 |  | 4月
|  | 1 | Kai9 |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-05
[6 empty] | 機能テスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 非機能テスト | [6 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30
[6 empty] | システムテスト | [8 empty] | 2021-03-15 | 2021-04-23
[6 empty] | パフォーマンステスト |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31
[6 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 移行テスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31
[6 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-04-30
[6 empty] | UAT |  |  |  |  | ？ | ？ | ？ | ？
|  | 2 | Kai9Controller |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-15
[6 empty] | 機能テスト | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 導入テスト | [8 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-30
|  | 3 | PEORE |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31
[6 empty] | 機能テスト | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 導入テスト | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
6 | テスト中止基準とテスト再開要件
テストを中止する基準の定義について、以下の通りとします。
・2021/2/15時点では特になし（発生すれば、ご相談とさせて頂きます）
再開要件については以下の通りとします。※こちらも中止対象が発生次第、検討します。
(どのような状態になればテストを中止した問題が解決したと判断するか)
7 | テスト成果物
テストの成果物を以下の通りとします。
・テスト仕様書/テストデータ
・テスト結果報告書
・テスト進捗管理表
8 | 責任範囲
テスト作業に関わる各組織の責任範囲を以下とさせて頂きます。
| ＃ | チーム |  |  |  | 対応内容 |  |  |  |  | 責務
| 1 | PM |  |  |  | システムテスト |  |  |  |  | 他システムや他チームに対する調整全般
| 2 | PMOチーム |  |  |  | 推進・計画 |  |  |  |  | 全体計画、他システムとの調整支援
| 3 | 基盤チーム |  |  |  | 環境準備 |  |  |  |  | テストを実施するための環境準備(内容は都度相談の上)
| 4 | ユーザ部 |  |  |  | UAT |  |  |  |  | ユーザ受入れテストを実施する
9 | リスクとリスク顕在化予防策
テスト計画時（2021/2/15現在）のリスクを以下に記載します。
最終的には、プロジェクト全体のリスク管理に以下のリスクは全て移行し、状況の追跡／監視／管理します。
| ＃ | リスク | [7 empty] | 予防策
| 1 | テスト環境の準備に手間取り、予定している次期に開始できない可能性がある。 | [7 empty] | セットアップ／申請タスクをWBSに盛り込み、各作業の進捗状況の確認と、タスクの確実な完了を目指す。
| 2 | テスト環境でパフォーマンステストを実施すると、テストのネットワークへ負荷をかけ、他の作業に影響を与える可能性がある。 | [7 empty] | 申請が必要かどうかを確認の上、準備作業としてWBSに盛り込む。
| 3 | パフォーマンステストの測定値が予想を大幅に下回る場合、パフォーマンスチューニングを行う必要が出てくるが、チューニングを実施する期間を確保できない可能性がある。 | [7 empty] | パフォーマンスチューニングが必要かどうかを判断できる最低限のモジュールが完成したタイミングで、開発環境を用いて、パフォーマンステストを先行実施する。
| 4 | STG・本番への資材持込に毎度申請が必要で時間を要すため、これらの環境でしか出来ないテストについて、問題発生時の解消期間が不足する可能性がある | [7 empty] | 自動での資材持込が出来ないか、検討する。出来ない場合、資材リリースの即対応が出来る体制を確保頂くなど、別手段を検討する。 [理想の状態] ・本番環境と等価環境が自席から操作可能で開発工期に遅延が出ない状態 [解決手段の案] ・STGを自席から利用可能にする(フィジビリティ低) ・開発環境を本番等価に近づける(RDS化、監視は無理？、リソース等価)
ご参考）No4の課題が影響を及ぼす箇所は、下記の赤枠箇所です。
各種テストが並走しているため、問題発生時に速やかにリカバリ出来る状態の確保が望ましいため、
状況次第では、至急解決方法を模索する必要があります。
テスト環境
[11 empty] | 開発 |  | STG |  | 本番
|  | ＃ | プロダクト名 |  |  | テスト種類 |  |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 2月 | 3月 |  | 4月
|  | 1 | Kai9 |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-05
[6 empty] | 機能テスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 非機能テスト | [6 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30
[6 empty] | システムテスト | [8 empty] | 2021-03-15 | 2021-04-23
[6 empty] | パフォーマンステスト |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31
[6 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 移行テスト |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-03-31
[6 empty] | 導入テスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-04-30
[6 empty] | UAT |  |  |  |  | ？ | ？ | ？ | ？
|  | 2 | Kai9Controller |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-15
[6 empty] | 機能テスト | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | ストレステスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 導入テスト | [8 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-30
|  | 3 | PEORE |  |  | コンポーネントテスト |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-31
[6 empty] | 機能テスト | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
[6 empty] | 導入テスト | [8 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15
10 | その他
参考文献
1) IEEE829 – IEEE Standard for Software Test Documentation http://standards.ieee.org/
テスト計画書
（本紙）
テスト仕様書
テスト結果報告書
サンプル

## 他チームへの依頼事項
付録：他チームへの依頼事項
〇〇T | RDSのリソース情報を確認する方法
〇〇T | 本番のIFファイル取得
PMO | 性能テストをする差異、CPU・メモリ・ディスクの高騰に関して、他システムへの悪影響は無いでしょうか？（AWSなので問題無し？）
〇〇T | メモリを通報対象から除外して下さい(監視自体はLinuxと同じ監視方式にてお願いします)
□□さん | Windowsのリソース監視ログの仕込み方をマスター。＆STG機への仕込み(PFMは収集に手間がかかるので)
PM | UATの実施期間を教えて頂く